## BDI SINAPI Onerado-Serviço
BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS
PARA OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPONENTES |  | INCIDÊNCIAS
A - DESPESAS INDIRETAS
1 | SEGURO E GARANTIA | 0.36%
2 | RISCO | 0.53%
3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.05%
4 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.9%
| SUBTOTAL A | 5.84%
B - TRIBUTOS
1 | COFINS - Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social | 3%
2 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65%
3 | ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 3%
4 | *CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta | 0%
| SUBTOTAL B | 6.65%
C - BONIFICAÇÃO
1 | LUCRO | 6.64%
| SUBTOTAL B | 6.64%
A fórmula a ser utilizada para o cálculo do BDI é:
BDI =[(1+AC+SG+R) x (1+DF) x (1+L) / (1-I)] – 1
AC = | taxa de administração central;
DF = | taxa de despesas financeiras;
SG = | taxa de seguros + taxa de garantias;
R = | taxa de riscos;
I = | taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)
L = | taxa de lucro/remuneração;
*CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta conforme Lei Nº 13.161, de 31 de agosto de 2015
Cálculo conforme Acórdão 2622/2013 TCU e TC 025.990/2008-2
| BDI = | 20.97%

## Cronograma
CRONOGRAMA
ESTUDO: | EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE EM TORNA DA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
END: | AV. INDEPENDÊNCIA COM AV. GOIÁS E RUA 74 - CENTRO - GOIÂNIA / GO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS
1
VI | CALÇAMENTO PASSEIO / PLANTIO DE GRAMA | 325445.52 | 325445.52
100%
| TOTAL SIMPLES (SEM REAJUSTE) |  | 325445.52
100%
| TOTAL ACUMULADO (SEM REAJUSTE) | 325445.52 | 325445.52 | #REF!
100%
#REF!

## Orçamento
ORÇAMENTO DETALHADO
Os encargos sociais atendem ao estabelecido na AGETOP
| ESTUDO: | EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE EM TORNA DA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |  |  | TABELA PREF. | AGETOP (ONERADA) |  |  | DATA BASE
| END: | AV. INDEPENDÊNCIA COM AV. GOIÁS E RUA 74 - CENTRO - GOIÂNIA / GO |  |  | BDI | 20.97% |  |  | 2017-11-01
ITEM | SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  |  | QUANTIDADE | VALOR
| TABELA | CÓDIGO |  |  | S/ BDI | S/M | C/ BDI
I |  |  | CALÇAMENTO PASSEIO / PLANTIO DE GRAMA | [5 empty] | 325445.52
1.0 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 40864.4
| AGETOP | 20109 | DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA | M2 | 11.51 | S | 13.9231 | 2120.4215 | 29522.93
| AGETOP | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | un | 44.93 | S | 54.3499 | 8 | 434.8
| AGETOP | 9526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 |  | 56.74 | S | 68.6359 | 8 | 549.09
| AGETOP | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 47.85 | S | 57.8821 | 178.9429 | 10357.58
2.0 |  |  | PREPARO DO TERRENO | [5 empty] | 5719.9
| AGETOP | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 1.92 | S | 2.3225 | 2120.4215 | 4924.76
| AGETOP | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | M2 | 0.31 | S | 0.37499 | 2120.4215 | 795.14
3.0 |  |  | AQUISIÇÃO DE ARGILA | [5 empty] | 22684.68
| AGETOP | 41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 5 | S | 6.0483 | 243.8485 | 1474.86
| AGETOP | 40098 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM | M3XKM | 1.45 | S | 1.754 | 11697.4112 | 20517.28
| AGETOP | 41007 | ESPALHAMENTO MECANICO | M2 | 0.27 | S | 0.32661 | 2120.4215 | 692.54
4.0 |  |  | CALÇAMENTO DO PASSEIO | [5 empty] | 138741.9
| AGETOP | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | 81.48 | S | 98.5628 | 267.6915 | 26384.42
| AGETOP | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | M2 | 17.88 | S | 21.6287 | 267.6915 | 5789.81
| COTAÇÃO |  | PISO DRENANTE 40 X40X 6CM | M2 | 45 | S | 54.4345 | 1730.13 | 94178.82
| INSUMO AGETOP | 2804 | AREIA GROSSA | M3 | 85 |  | 102.8208 | 106.0211 | 10901.17
| AGETOP | 41007 | ESPALHAMENTO MECANICO | M2 | 0.27 | S | 0.32661 | 2120.4215 | 692.54
| AGETOP | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | M2 | 0.31 |  | 0.37499 | 2120.4215 | 795.14
5.0 |  |  | RAMPA | [5 empty] | 3769.39
| AGETOP | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | M2 | 21.46 | S | 25.9592 | 53.03 | 1376.62
| AGETOP | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | 81.48 | S | 98.5628 | 19.908 | 1962.19
| AGETOP | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | M2 | 17.88 | S | 21.6287 | 19.908 | 430.58
6.0 |  |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 1430.39
| SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | M2 | 60.76 | S | 73.4987 | 8 | 587.99
| AGETOP | 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | M2 | 10.01 | S | 12.1087 | 69.57 | 842.4
7.0 |  |  | DRENO | [5 empty] | 66491.09
| AGETOP | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 24.4 | S | 29.5156 | 580.8 | 17142.67
| AGETOP | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | M2 | 0.31 | S | 0.37499 | 208.62 | 78.23
| AGETOP | 70714 | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | UNID | 216.83 | S | 262.2898 | 33 | 8655.56
| AGETOP | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | UNID | 36.6 | S | 44.2734 | 33 | 1461.02
| AGETOP | 45545 | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC | M | 60.79 | S | 73.535 | 521.55 | 38352.18
| AGETOP | 40103 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M (ESTACA DE INFILTRAÇÃO) | M3 | 30.9 | S | 37.3784 | 1.1309 | 42.27
| AGETOP | 41294 | LASTRO DE BRITA (BC)( ESTACA DE INFILTRAÇÃO) | M3 | 89.77 |  | 108.5908 | 1.4702 | 159.65
| AGETOP | 41006 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | UNID | 247.8 |  | 299.7528 | 2 | 599.51
S
8.0 |  |  | LIXEIRA |  |  | S |  |  | 5846.81
| COTAÇÃO | 51029 | CONJUNTO DE LIXEIRA 60LT COLETA SELETIVA | UNID | 365 | S | 441.5245 | 13 | 5739.82
| AGETOP | 51015 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.) - CHUMBADOR PE DA LIXEIRA | M3 | 307.11 | S | 371.4975 | 0.288 | 106.99
9.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 39896.96
| AGETOP | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 66.86 | S | 80.8776 | 80 | 6470.21
| AGETOP | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 17.47 | S | 21.1327 | 160 | 3381.23
| AGETOP | 20303 | DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO AGETOP/2014 (3,30 X 3,30 M) A= 10,89 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES | UN | 2057.4 | S | 2488.7468 | 0.288 | 716.76
| AGETOP | 20703 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA) | M2 | 0.22 | S | 0.26612 | 2120.4215 | 564.3
| AGETOP | 20501 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP | UN | 2714.08 | S | 3283.1038 | 0.288 | 945.53
| AGETOP | 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETO | M2 | 148.58 | S | 179.7307 | 3 | 539.19
| AGETOP | 21401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | 0.65 | S | 0.78628 | 2329.0498 | 1831.28
| SINAPI | 85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | 18.58 | S | 22.4754 | 1132.28 | 25448.46

## MEMORIAL
MEMORIAL DE CÁLCULO DE PASSEIO (CALÇADA)
V |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
|  |  | AREA TOTAL DOS TRECHOS COM CALÇADA | M2 | 1730.13 | ATTC
|  |  | COMPRIMENTO DE PISO TATIL | M | 594.87 | CPT=18,58+6,58+11,59+16,78+9,98+6,59+13,79+10,2+2,62+3+3,6+1,81+0,9+0,9+2,59+9,59+5,59+60,2+8,37+4,2+2,35+7,9+1,85+1,5+1,61+8,19+115,37+2,58+0,58+0,9+2,97+1,21+0,9+3,21+47,99+12,59+8,8+4,17+3,6+20,04+5,2+4,99+8,4+15,4+23,6+2,77+3,61+2,79+2,81+1+2,2+0,81+2,45+42,56+6,18+1,25+0,81+0,45+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+0,81+0,81+1,2+1,2+1,2+2,4+0,8+1,8+0,8+2,4
|  |  | LARGURA DO PISO TATIL | M | 0.45 | LPT
|  |  | COMPRIMENTO ILHA DE GRAMA | M | 115.95 | CIG=5,67+11,11+4,77+3,54+4,47+8,54+8,22+5,43+11,55+10,68+11,65+10,73+3,93+4,28+5,19+6,19
|  |  | LARGURA ILHA DE GRAMA | M | 0.6 | LIG
|  |  | AREA DA RAMPA 1 | M2 | 14.61 | AR1
|  |  | QUANTIDADE DE RAMPA 1 | UND | 1 | QR1
|  |  | AREA DA RAMPA 2 | M2 | 3.12 | AR2
|  |  | QUANTIDADE DE RAMPA 2 | UND | 7 | QR2
|  |  | AREA DA RAMPA 3 | M2 | 16.58 | AR3
|  |  | QUANTIDADE DE RAMPA 3 | UND | 1 | QR3
1.0 | TABELA | CÓDIGO | LIMPEZA | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
| SRF | 73948/016 | DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA | M2 | 2120.4215 | LMT=ATTC+CPT*LPT+CIG*LIG+AR1*QR1+AR2*QR2+AR3*QR3
| CPU | 094(S) | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UND | 8
|  |  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UND | 8
| CPU | 041(S) | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 178.9429 | TECE=LMT*0,06*1,3 + 13,55
2.0 | TABELA | CÓDIGO | PREPARO DO TERRENO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
| CPU | 061(S) | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 2120.4215 | RTSAT=LMT
| CPU | 063(S) | APILOAMENTO MECÂNICO | M2 | 2120.4215 | AM=LMT
3.0 | TABELA | CÓDIGO | AQUISIÇÃO DE ARGILA | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
| SIN | 6077 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 243.8485 | IJ=LMT*0,1*1,15
|  |  | ESPESSURA DA CAMADA DE ARGILA P/ EXECUÇÃO DO PASSEIO (ECP) | M | 0.1
|  |  | FATOR DE CONTRAÇÃO | % | 1.15
| SRF | 93588 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM | M3XKM | 11697.4112 | TLM = IJ*DTN*1,3
|  |  | DTM TRANSPORTE AQUISIÇÃO ARGILA EM LEITO NATURAL (DTN) | KM | 36.9
| SRF | 95875 | ESPALHAMENTO MECANICO | M2 | 2120.4215 | EM = LMT
4.0 | TABELA | CÓDIGO | CALÇAMENTO DO PASSEIO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
| CPU | 064(S) | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | 267.6915 | PLH = CPT*LPT
| SRF | 95240 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | M2 | 267.6915 | LCR = PLH
| SRF | 94991 | PISO DRENANTE 40 X40X 6CM | M3 | 1730.13 | PD = ATTC-CPT*LPT-CIG*LIG-AR1*QR1-AR2*QR2-AR3*QR3
|  |  | AREIA GROSSA | M3 | 106.0211 | AG = LMT*0,05
|  |  | ESPALHAMENTO MECANICO | M2 | 2120.4215 | EM = LMT
|  |  | APILOAMENTO MECÂNICO | M2 | 2120.4215 | AM=LMT
5.0 | TABELA | CÓDIGO | RAMPA | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
| SRF | 72132 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | M3 | 53.03 | PCD= AR1*QR1+AR2*QR2+AR3*QR3
|  |  | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | 19.908 | PLH = QR1*1,2*0,45
|  |  | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | M2 | 19.908 | LCR = PLH
6.0 | TABELA | CÓDIGO | PAISAGISMO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
| CPU | 026(S) | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UND | 8 | PA=CRRA
|  |  | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | M2 | 69.57 | PGE=CIG*LIG
7.0 | TABELA | CÓDIGO | DRENO | UNID. | QUANTIDADE | OBSERVAÇOES
| CPU | 047(S) | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 580.8 | EMV (PROJETO)= REDE1 +REDE2 + REDE3 + REDE4 +REDE5 + REDE6 + REDE7 +REDE8
|  |  | APILOAMENTO MECÂNICO | M2 | 208.62 | AM= DTP*0,4m
| SRF | 72850 | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | UNID | 33 | PROJETO
| SRF | 95878 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | UNID | 33 | PROJETO
|  |  | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC | M | 521.55 | DTP(PROJETO)= REDE1 +REDE2 + REDE3 + REDE4 +REDE5 + REDE6 + REDE7 +REDE8
| SRF | 72840 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M (ESTACA DE INFILTRAÇÃO) | M3 | 1.1309 | EMV= ((3,1415*0,6*0,6)/4)*2*2
|  |  | LASTRO DE BRITA (BC)( ESTACA DE INFILTRAÇÃO) | M3 | 1.4702 | LB=EMV*1,3
|  |  | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | UNID | 2
LIXEIRA
|  |  | CONJUNTO DE LIXEIRA 60LT COLETA SELETIVA | UNID | 13 | PROJETO
|  |  | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.) - CHUMBADOR PE DA LIXEIRA | M3 | 0.288
0